Утверждена

Постановлением Администрации

города Глазова

от 10.03.2010     № 9/13

Муниципальная долгосрочная  целевая  программа

«Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2010-2014 годы».

- Паспорт  муниципальной долгосрочной  целевой  программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2010-2014 годы».

| Наименование программы | Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2010 – 2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Приказ Министерства образования Российской Федерации от 15 апреля 2003 года N 1612 "О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях", Приказ МЧС РФ N 190, Минобразования РФ N 1668 от 17.04.2003 "О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений" ", Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Заказчик программы | Администрация г. Глазова |
| Разработчик программы | Управление образования Администрации г. Глазова |
| Исполнитель программы | Управление образования Администрации г. Глазова |
| Цели и задачи программы | Цель: Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой области. Задачи: - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений; - защита здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности; - приведение учреждений системы образования в соответствие с правилами и нормами пожарной, электрической, экологической безопасности и требованиями охраны труда. |
| Сроки реализации программы | Начало реализации – 2010 Окончание реализации – 2014 |
| Объёмы финансиро- вания | - Источник финансирования; - 2010 - тыс. руб.; - 2011 - тыс. руб.; - 2012 - тыс. руб.; - 2013 - тыс. руб.; - 2014 - тыс. руб.; - Итого - тыс. руб.. - Бюджет г. Глазов; 12472,0; 12516,4; 12530,3; 12208,8; 12520,6; 62248,1. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Реализация программы позволит повысить безопасность образовательных учреждений, в том числе: - снизить риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; - повысить санитарно-эпидемиологическое благополучие объектов образования; - - создать эффективную систему пожарной безопасности; - создать материально-техническую базу для безопасного функционирования образовательных учреждений; - оптимизировать государственные расходы на создание систем безопасности. - Показатели результативности программы: - - удельный вес учреждений, имеющих комплекс современных средств охраны образовательного учреждения (кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, единая дежурно-диспечерская служба , видеонаблюдение); -количество детей, травмированных в результате несчастных случаев во время образовательного процесса; - - финансовые затраты, необходимые для ликвидации предписаний надзорных органов ; - - среднее количество дней, пропущенных по болезни на одного учащегося общеобразовательных учреждений; - - удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся; |

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом.

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. Согласно статье 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. Законодательством Российской Федерации устанавливается ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений.

Данные предписаний надзорных органов в 2008-2009 гг. свидетельствуют о том, что обеспечение безопасности образовательного процесса в образовательных учреждениях города требует особого внимания в части исполнения современных требований, предъявляемых надзорными органами к пожарной  и санитарной безопасности. На выполнение предписаний надзорных органов требуется более 60 млн. рублей.

В рамках настоящей Программы необходимо решить следующие проблемы:

реализация государственной политики и требований законодательства в сфере обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других вредных факторов;

усиление взаимодействия компетентных органов и организаций по вопросам усиления безопасности образовательных учреждений;

дальнейшее развитие правовой базы по вопросам пожарной безопасности, санитарного состояния учреждений;

анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию правовой и методической документации по обеспечению безопасности образовательных учреждений;

повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных учреждений;

изготовление, монтаж и сервисное обслуживание технических средств, обеспечивающих пожарную безопасность, выполнение санитарно-эпидемиологических требований.

Программа предусматривает решение вопросов (проблем) трех блоков:

I-й блок – инвестиционно-производственный блок -  материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, оснащение, монтаж и сервисное обслуживание соответствующего оборудования и инженерных систем. Данный блок включает в себя следующие направления:

- организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений и их паспортизации с целью оценки пожарной и конструктивной безопасности;

- определение комплекта оборудования средств защиты по повышению безопасности образовательных учреждений до требований существующих норм и правил.

II-й блок – нормативно-правовой блок – переработка и подготовка нормативно-правовых и методических документов в связи с выходом новых законодательных и иных нормативно-правовых актов по безопасности жизнедеятельности. Данный блок включает в себя следующие направления:

- анализ существующих и разработка новых рекомендаций по обследованию и оценке технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений;

-  разработка рекомендаций для составления мероприятий по поддержанию в нормальном эксплуатационном состоянии всех конструктивных  элементов зданий и сооружений, оказывающих влияние на пожарную и конструктивную безопасность.

III-й блок – учебно-методический блок – организация обучения, повышения квалификации , подготовки и переподготовки кадров по безопасности образовательных учреждений. Данный блок включает в себя следующие направления:

-  организация обучения с выдачей документов единого образца руководителей и лиц, ответственных за безопасность образовательных учреждений;

-  проведение противопожарной пропаганды и распространение передовых достижений по защите от пожара образовательных учреждений;

-  разработка методических рекомендаций для организации профилактической работы по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях с учётом региональных условий.

III.  Цели, задачи, сроки реализации  Программы:

Цель:

Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной  деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой области.

Задачи:

- реализация государственной политики и требований законодательных

и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений;

- защита здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности;

- приведение учреждений системы образования в соответствие с правилами и нормами пожарной, электрической, экологической безопасности и требованиями охраны труда.

Сроки реализации Программы:

Программа рассчитана на период 2010-2014гг.

IV. Ресурсное обеспечение программы.

Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке   при формировании бюджета  г. Глазова и при сопоставлении с расходами  республиканского бюджета на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных учреждений.

| - Источник финансирования | - 2010 - тыс. руб. | - 2011 - тыс. руб. | - 2012 - тыс. руб. | - 2013 - тыс. руб. | - 2014 - тыс. руб. | - Итого - тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Бюджет г. Глазов | 12472,0 | 12516,4 | 12530,3 | 12208,8 | 12520,6 | 62248,1 |

V.  Механизм реализации программы

Программа реализуется как комплекс организационных, научно-методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели,  а именно:   обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной  деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой области.

Основное внимание при разработке программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономического эффектов при осуществлении программных мероприятий.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы.

Управление образования Администрации г.Глазова  осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации программы.

Финансовые и имущественные взаимоотношения участников программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации программы, являющимися неотъемлемой частью программы.     На основании выполненных проектов с образовательными учреждениями или управлением образования заключаются договоры на поставку продукции на условиях софинансирования.

VI.  Мероприятия по реализации программ

Программа реализуется как комплекс организационных, научно-методических и технических мероприятий, направленных на безопасность образовательных учреждений, защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности.

Мероприятия программы определены на основе предварительного анализа состояния безопасности в образовательных учреждениях.

| Мероприятия | Этапы и сроки исполнения | Сведения об объемах, источника, формах и механизмах привлечения финансовых, трудовых и материальных ресурсов для реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования, в тыс. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнители, ожидаемый результат |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1. Нормативная правовая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка Постановления Администрации муниципального образования о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2010-2014 годы» | 2010 | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Глазова, нормативное обеспечение организационных вопросов реализации программы. |
| II. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного │ функционирования образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений (согласно предписаний Госпожнадзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, сцен в актовых залах | 2010-2014 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации деревянных конструкций указанных помещений. |
| 2.1.2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре в учреждениях дополнительного образования | 2010-2012 | 700,0 | 600,0 | 600,0 | - | - | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения дополнительного образования. Обеспечение пожарной безопасности, ликвидация предписаний надзорных органов. |
| 2.1.3. Установка распашных решеток | 2010 | 25,0 | - | - | - | - | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения дополнительного образования. Обеспечение пожарной безопасности, ликвидация предписаний надзорных органов. |
| 2.1.4.Замена люков чердачных, шкафов, дверей на сертифицированные | 2010 -2014 | 200,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение пожарной безопасности, ликвидация предписаний надзорных органов. |
| 2.1.5. Приобретение огнетушителей, пожарного инвентаря | 2010 -2014 | 130,0 | 146,0 | 164,0 | 184,0 | 206,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение пожарной безопасности, ликвидация предписаний надзорных органов. |
| 2.1.6. Выполнение замеров сопротивления изоляции | 2010 -2014 | 300,0 | 336,0 | 376,0 | 422,0 | 472,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение пожарной безопасности, ликвидация предписаний надзорных органов. |
| 2.1.7. Замена горючей отделки на путях эвакуации (краска) | 2010 -2014 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение пожарной безопасности, ликвидация предписаний надзорных органов. |
| 2.1.8. Замена горючей отделки на путях эвакуации (линолеум) | 2010 -2014 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300.0 | 1300,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение пожарной безопасности, ликвидация предписаний надзорных органов. |
| 2.1.9. Ревизия и ремонт электрооборудования | 2010 -2014 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение пожарной безопасности, ликвидация предписаний надзорных органов. |
| 2.1.10. Устройство молниезащиты | 2010 -2014 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение пожарной безопасности, ликвидация предписаний надзорных органов. |
| 2.2. Мероприятия по обеспечению санитарных норм в образовательных учреждениях (согласно предписаний Роспотребнадзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Установка софитов над школьными досками | 2011 -2012 | 190,0 | 190,0 | - | - | - | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего образования. Обеспечение выполнения нормативов освещенности учебных помещений образовательных учреждений. |
| 2.2.2. Обновление ученической мебели в соответствии с росто–возрастными показателями | 2010 -2014 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего образования. Обеспечение выполнения нормативов, предъявляемых к школьной ученической мебели |
| 2.2.3. Ремонт санузлов | 2010-2014 | 300,0 | 336,0 | 376,0 | 421,0 | 471,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение выполнения нормативов, предъявляемых к помещениям санузлов в образовательных учреждениях |
| 2.2.4. Приобретение медицинского оборудования | 2010-2014 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего образования. Обеспечение выполнения нормативов, предъявляемых к помещениям медкабинетов в образовательных учреждениях |
| 2.1.5. Ограждение территории участка школы забором высотой не менее 1,5 м | 2010-2014 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего образования. Обеспечение выполнения нормативов, предъявляемых к пришкольным участкам |
| Раздел 3. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Аттестация рабочих мест. | 2010-2014 | 957,0 | 1071,0 | 1200,0 | 1345,0 | 1509,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение выполнения порядка аттестации рабочих мест с вредными условиями труда. |
| 3.2. Обучение персонала по охране труда | 2010-2014 | 75,0 | 84,0 | 94,0 | 105,0 | 118,0 | Бюджет г. Глазова | Управление образования, учреждения общего и дополнительного образования. Обеспечение выполнения требований трудового законодательства. |
| 3.3. Обучение персонала по пожарно-техническому минимуму | 2010-2014 | 20,0 | 22,4 | 25,1 | 28,1 | 31,5 | Бюджет г. Глазова |  |
| 3.4. Обучение персонала по электробезопасности на 2-4 группы допуска | 2010-2014 | 50,0 | 56,0 | 70,2 | 78,7 | 88,1 | Бюджет г. Глазова |  |
| ИТОГО |  | 12472,0 | 12516,4 | 12530,3 | 12208,8 | 12520,6 | 62248,1 |  |

VII.  Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий.

Безопасность образовательных учреждений - это состояние защищенности жизненно важных интересов учащихся, педагогов, обслуживающего персонала, родителей (законных представителей) и иных лиц от возможных аварий и чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования города.

Социальная значимость от реализации мероприятий Программы заключается в создании безопасных условий функционирования учреждений образования, снижении рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, гибели и травмирования обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений.

Будет запланировано обучение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса, установление требований к формированию единой системы в области безопасности образовательных учреждений.

Будет разработан комплекс мероприятий, который должен обеспечить анализ и оценку состояния безопасности образовательных учреждений для принятия соответствующих решений и организации профилактической работы среди участников образовательного процесса.

Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер позволит снизить социальную напряженность, вызванную родительской общественностью за безопасность своих детей, сохранить кадровый и экономический потенциал образовательных учреждений, придаст больше уверенности жителям города  в сфере обеспечения безопасности образовательных учреждений.

VIII. Система показателей и индикаторов Программы

| Наименование показателей | Величина показателей в базовом 2009 году | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - удельный вес учреждений, имеющих комплекс современных средств охраны образовательного учреждения (кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, единая дежурно-диспечерская служба, видеонаблюдение) | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 |
| -количество детей, травмированных в результате несчастных случаев во время образовательного процесса | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 |
| - финансовые средства, необходимые для ликвидации предписаний надзорных органов (млн.руб) | 62,2 | 56,2 | 50,2 | 44,0 | 38,0 | 30,0 |
| - среднее количество дней, пропущенных по болезни на одного учащегося общеобразовательных учреждений | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,8 |
| - удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся (%) | 80,4 | 81,4 | 82,4 | 82,8 | 83,2 | 83,5 |

Начальник управления образования                                                  О.М.Тимощук