Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 05.10.2009г.

Техническое

задание на выполнение

проекта «Внесение изменений в Генеральный план города Глазова»

г.Глазов, октябрь 2009

|  | Основание для разработки документации | Постановление Администрации г. Глазова от 02.10.2009 № 18/ 71 «О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план города Глазова» |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Администрация города Глазова |
|  | Проектная организация (подрядчик) | Определяется путем запроса котировок |
|  | Основные характеристики | 4.1. Площадь территории муниципального образования - 6827 га. Численность населения 97 070 человек (по состоянию на 01.01.2009 года). г. Глазов расположен на севере Республики на основной железнодорожной магистрали России, проходящей от Москвы до Владивостока, имеет общую границу с муниципальным образованием «Глазовский район». |
|  | Базовая градостроительная документация | 5.1. Генеральный план г.Глазова, утвержденный решением Городской думы города Глазова от 30.07.2008 № 593; 5.2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 5.3. Закон УР «О регулировании градостроительной деятельности в УР» от 13.11.2007 № 61-РЗ; 5.4. План реализации Генерального плана, утвержденный Постановлением Главы Администрации г. Глазова от 30.10.08, № 23/206; 5.5. Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ); 5.6. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; 5.7. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 5.8. СНиП 2.07.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 5.9. СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»; 5.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». |
|  | Цель и задачи разработки проекта | 6.1.Проектные решения должны быть направлены на обеспечение устойчивого развития территории города, создание благоприятных условий проживания населения, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов. 6.2.Определение долгосрочной стратегии и этапов развития города, с учетом ресурсного потенциала территорий; совершенствование архитектурно-планировочной организации, инженерно-транспортной и социально-бытовой инфраструктуры территории. 6.3. Изменения в части корректировки функционального назначения и границ отдельных функциональных зон в соответствии с поступившими предложениями от заинтересованных лиц по земельным участкам: 6.3.1. Изменить границы и функциональное значение части зоны предприятий и коммунально-складских организаций (ориентир – земельный участок с кадастровым № 18:28:000102:1) на функциональную зону застройки индивидуальными жилыми домами; 6.3.2. Изменить границы и функциональное значение части зоны сельскохозяйственного использования (ориентир - земельный участок с кадастровым № 18:28:000016:1) на функциональную зону застройки индивидуальными жилыми домами; 6.3.3. Изменить границы и функциональное значение зоны застройки многоэтажными жилыми домами в районе пересечения улицы Пехтина и улицы Калинина на многофункциональную зону делового, общественного и коммерческого назначения; 6.3.4. Увеличить границы зоны застройки многоэтажными жилыми домами в районе пересечения улицы Пехтина и улицы Калинина в восточную сторону. |
|  | Основные требования к составу, содержанию и форме разработке проекта | Чертежи проекта выполнить и оформить в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ). Все графические материалы составляются в местной системе координат. 7. 1. В состав входит: 7.1.2 Подготовка топографических и графических материалов в М 1:10000; 7.1.3.Анализ существующего состояния территории, комплексная оценка и выявление проблем пространственного развития территории города; 7.1.4.Разработка проекта внесения изменений в генеральный план г.Глазова; 7.1.5.Подготовка материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Генеральный план г.Глазова»; 7.1.6.Подготовка материалов для проведения мероприятий по согласованию проекта внесения изменения в генеральный план МО «Город Глазов»; 7.1.7. Участие совместно с заказчиком в согласовании проекта внесения изменения в генеральный план МО «Город Глазов» 7.2. В содержание проекта «Внесение изменений в Генеральный план г.Глазова» включить: 7.2.1.Часть 1.Положения о территориальном планировании: - описание целей и задач территориального планирования МО «Город Глазов»; - описание мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения. Часть 2.Графические материалы, отображающие: - существующие границы МО «Город Глазов»; - границы территорий объектов культурного наследия; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы земель сельскохозяйственного использования, - границы земель обороны и безопасности, - границы земель иного специального назначения, - границы земель лесного фонда, водного фонда, - границы земель особо охраняемых природных территорий федерального, республиканского, местного значения; - границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или местного значения; - а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или местного значения в т.ч. (объектов электро-тепло-газо- и водоснабжения, автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и иных объектов); - существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; - границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; - границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий; - границы зон инженерной и транспортной инфраструктур. 7.2.2. Материалы по обоснованию проекта «Внесение изменений в Генеральный план г.Глазова» В целях утверждения генерального плана с внесенными изменениями осуществляется подготовка материалов по обоснованию его проекта в текстовой и графической форме: Часть 1. Описание обоснований к проекту «Внесение изменений в Генеральный план г.Глазова», включающие в себя: анализ состояния и перспектив комплексного развития территории МО «Город Глазов», обоснование вариантов решения задач территориального планирования; перечень мероприятий по территориальному планированию; обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Часть 2 Графическая часть - Схемы по обоснованию проекта генерального плана с внесенными изменениями: - Схемы с информацией о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития, об ограничениях ее использования: - Схема современного использования территории МО «Город Глазов» в М 1:10000; - Схема комплексной оценки М1:10000; - Схема ограничений использования территории в М 1:10000, в том числе: а) Схема размещения территорий объектов культурного наследия М 1:10000; б) Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:10000; в) Схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:10000; г) Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения, М 1:10000 (при их наличии). 2. Схемы с предложениями по территориальному планированию: - Схемы планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; - Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; - Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке; - Схемы существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. В составе материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Генеральный план г.Глазова» разрабатываются разделы «Охрана окружающей среды» и «Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Состав материалов по обоснованию проекта «Внесение изменений в Генеральный план г. Глазова» может уточняться и дополняться в процессе работы по согласованию с заказчиком. |
|  | Требования к предоставлению исходных данных для проектирования | 8.1. Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком при содействии управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных отношений г.Глазова и инженерных служб г.Глазова; 8.2. Заказчик передает подрядчику до начала проектирования: - утвержденное задание на проектирование; 8.2.1.Имеющиеся в наличии топографические материалы и карты в масштабах 1:2000, 1:10000, 1:100000. 8.2.2.Материалы земельного кадастра в электронной версии. 8.2.3.Материалы инженерных изысканий: Имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических изысканий. Необходимость дополнительных изысканий определяется на стадии выполнения анализа существующего состояния проектируемой территории. 8.2.4.Ранее выполненные работы, учет которых обязателен при проектировании: Работы (программы социально-экономического развития города Глазова, отраслевые программы, градостроительная документация, проекты охранных и санитарно-защитных зон и т.д.). Границы проектируемой территории: Проектируемые изменения принять в существующих границах МО «Город Глазов». 8.2.5.Расчетную численность населения, обоснованную с учетом современного состояния социально-экономического развития города. 8.2.6.Имеющиеся плановые и проектные проработки по использованию территории г. Глазова; - данные по современному использованию земель - перечень объектов, предполагаемых к размещению; |
|  | Порядок согласования и утверждения проекта межевания | 9.1.Этап 1 – представить проект на согласование с заказчиком не позднее 30 дней с момента заключения контракта; 9.2.Этап 2 –проверка проекта управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова (ориентировочно 24.11.2009) 9.3.Этап 3 – проведение публичных слушаний в течении 1 месяца (ориентировочно 25.12.2009) 9.4. По заключению проведенных публичных слушаний Подрядчик вносит изменения в проект в течение 7 дней (ориентировочно 30.12.2009). 9.5.Проект утверждается решением Глазовской городской Думы. |
|  | Требования к материалам представляемых Заказчику | Проект «Внесение изменений в Генеральный плана г.Глазова» должен быть увязан с проектом Схемы территориального планирования Глазовского муниципального района, проектом Схемы территориального планирования Удмуртской Республики, проектом Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2025 года. Материалы должны отвечать требованиям: -рациональной организации территории, -охраны объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, -охраны окружающей среды и экологической безопасности, -республиканских нормативов градостроительного проектирования. Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVD или СD -диска, с электронным видом проекта и пояснительной запиской к ним, а также его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать информацию для ее использования без применения дополнительных программ на современном (на момент сдачи работы) компьютерном оборудовании. При использовании дополнительных программ или форматов данных, исполнитель должен обеспечить автоматическое преобразование и копирование данных с DVD-диска на компьютер заказчика. Графические материалы должны открываться без помех и ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы), которые не включены в проект. Пояснительная записка включает описание электронной версии проекта, в том числе: краткое описание технологии создания проекта; указание на источники исходных данных, их точность и актуальность; краткое описание используемых программных продуктов. |
|  | Срок действия задания | Срок действия задания – до 30.12.2009. В задание могут быть внесены дополнения и уточнения по результатам рассмотрения на основании соответствующих протоколов. |

Заказчик 			Первый заместитель Главы Администрации города Глазова

(должность)

_____________________ А.Н.Коземаслов

(Ф.И.О., подпись)

Временно исполняющий

обязанности начальника управления

архитектуры и градостроительства 					Л.В.Салтыкова