Утверждена

постановлением Администрации

города Глазова

от 01.10.2010 № 9/37

I. Паспорт программы

1.Полное наименование программы:

«Здоровые дети – здоровое будущее».

2. Основание для разработки целевой программы:

Основанием для разработки программы являются следующие нормативно- правовые документы:

1.Бюджетный кодекс РФ.

2. Закон РФ «Об Образовании» от 10.07.1992г. № 3266 – 1, Закон УР «Об Образовании» от 16.04.2004г. № 22 – РЗ;

3. Типовое Положение о дошкольном образовательном учреждении;

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных общеобразовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.03.03 № 24.

3. Заказчик программы:

Администрация города Глазова

4. Разработчик целевой программы:

Управление  дошкольного образования Администрации города Глазова,

УР, 427620, г. Глазов, ул. Ленина, 15а. тел. 8 (34141) 5-01-93. e-mail dosh@glazov-gov.ru

5. Исполнители основных мероприятий целевой программы:

- управление  дошкольного образования Администрации города Глазова,

- муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

6. Цель и задачи целевой  программы:

Цель программы: внедрение здоровьесберегающих технологий для создания условий полноценного психического и физического развития ребенка в дошкольном возрасте.

Задачи:

- оснастить дошкольные образовательные учреждения современным медицинским оборудованием;

-  снизить уровень детской заболеваемости, внедряя здоровьесберегающие технологии в практику работы;

- повысить качество программы производственного контроля.

7. Этапы и сроки реализации целевой программы:

| Этапы | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| I этап – 2010г. | оснащение сырых цехов на пищеблоках детских садов бактерицидными лампами |
| II этап – 2011г. | доукомлектование рабочих мест утреннего фильтра в группах раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях |
| III этап – 2012г. | доукомлектование процедурных кабинетов медицинским оборудованием и сопутствующим инвентарем |

8. Объемы финансирования по источникам и срокам:

| Сроки реализации | Республиканский бюджет | Городской бюджет (руб.) | За счет грантовых программ (руб.) | Итого (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап-2010г. | - | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| II этап-2011г. | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| III этап-2012г. | - | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| Итого |  | 250 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00 |

9.Ожидаемые конечные результаты: создание условий  для комфортного проживания детей в детском саду в дошкольном периоде.

10.Целевые показатели целевой программы:

| № п/п | Наименования показателей |
| --- | --- |
| 1. | Общая заболеваемость детей |
| 2. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оснащенных медицинским оборудованием в соответствии с требованиями СанПина |
| 3. | Приведение всех показателей производственного контроля в соответствии с требованиями. |
| 4. | Увеличение индекса здоровья детей |
| 5. | Удельный вес детей 1-ой и 2-ой группы здоровья в общей численности детей, посещающих дошкольных образовательных учреждений |
| 6. | Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком |

II. Основные понятия и термины

Приоритетным направлением государственной политики в области образования является охрана жизни и здоровья детей в учреждениях дошкольного образования. Для решения данной задачи требуется выполнение комплекса мероприятий, которые включают в себя следующие понятия.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для дошкольных образовательных учреждений. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях  независимо от форм собственности и их подчиненности.

- Всероссийская организация здоровья - организация, осуществляющая работу по профилактике заболеваний среди детей и взрослого населения России.

1-ая группа здоровья – это абсолютно здоровые дети;

2-ая группа здоровья – имеются отклонения в физическом или психическом развитии детей.

III. Cодержание проблемы

и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период для развития ребёнка, становления его личности, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. Состояние здоровья детей в настоящее время вызывает особую значимость в обществе и государстве. Результаты исследования показывают, что дошкольные образовательные учреждения посещают в основном дети со 2 и 3-ей группой здоровья.  В связи с этим перед дошкольными образовательными учреждениями стоит задача укрепления здоровья детей, т.е. увеличение доли детей с 1-ой группой здоровья.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что сегодня здоровье детей имеет следующие отклонения:

- функциональные отклонения- 70% детей

- хронические заболевания- 50%

- физиологическая незрелость- 60%

- дефицит массы тела - более 20%

Поэтому, именно в дошкольном образовательном учреждении создаётся система оздоровления детей, разрабатываются и внедряются здоровьесберегающие программы, методики и технологии, направленные, прежде всего на профилактику заболеваний, а охрана и укрепление здоровья детей является приоритетной задачей каждого дошкольного образовательного учреждения.

Программа «Здоровые дети – здоровое будущее» является подпрограммой системы дошкольного образования города Глазова. Содержание педагогического процесса в детском саду органично включает оздоровление и физическое развитие ребенка. В дошкольных образовательных учреждениях имеются плавательные бассейны, сауны, физиотерапевтические, офтальмологические кабинеты, оснащенные специальным лечебно-профилактическим оборудованием. В них широко используются системы закаливания, массаж, проводится фито-, витамино- и водотерапия.

При разработке целевой программы мы руководствуемся нормативными документами, это, прежде всего:

- «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666;

- Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПина 2.4.1. 1249-03, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.03.03 № 24.

- Инструктивное письмо от 02.2001 года «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».

Программа «Здоровые дети – здоровое будущее» предусматривает улучшение медико-социальных условий пребывания воспитанников в детских садах.

По определению Всероссийской организации здравоохранения «Здоровье» - это полное физическое, психическое социальное благополучие.

Состояние здоровья каждого ребёнка оценивается комплексно в соответствии с учётом уровня достигнутого физического и нервно- психического развития.

Показателями являются:

- общая заболеваемость детей за год;

- процент часто болеющих детей;

- количество дней, пропущенных по болезни 1 ребёнком;

- индекс здоровья детей;

- распределение детей по группам здоровья;

- процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях.

Заболеваемость

Средняя заболеваемость за 2008 год - 198,7

Успех в работе каждого детского сада зависит от созданной системы воспитания и оздоровления ребенка в детском саду  и семье. Дошкольное образовательное учреждение как здоровьсберегающая система является открытой, доступной и признана обеспечить качество дошкольного образования.

IV. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы

Целью программы является создание условий для полноценного психического и физического развития ребенка в дошкольном возрасте, выявление и развитие интереса, склонностей и способностей детей. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

-  оснащение дошкольного образовательного учреждения современным медицинским оборудованием;

-  снижение детской заболеваемости путем внедрения здоровьесберегающих технологий в практику работы детских садов;

-  повышение качества программы производственного контроля.

| Этап | Год | Наименование мероприятий |
| --- | --- | --- |
| I | 2010 | Оснащение сырых цехов на пищеблоках дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами |
| II | 2011 | Доукомлектование рабочих мест утреннего фильтра дошкольных образовательных учреждений в группах раннего возраста |
| III | 2012 | Доукомлектование процедурных кабинетов медицинским оборудование и сопутствующим инвентарем |

V. Система программных мероприятий

| № П№ п/п | Мероприятия | Исполнители мероприятий | Сроки исполнения с разбивкой по периодам выполнения мероприятий | Источники финансирования (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники) | Объем финансирования (с разбивкой по источникам и по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 11. | Выявление процента часто болеющих детей | Дошкольные образовательные учреждения, филиал детской поликлиники МУЗ ГБ | 2010 – 2012гг. | - | - |  |  |
| 22. | Внедрение здоровьесбере- гающих технологий | Дошкольные образовательные учреждения | 2010 – 2012гг. | Местный бюджет, внебюджетные источники | Местный бюджет: 50 000,00 внебюджетные источники: 50 000,00; | внебюджетные источники: 50 000,00; | внебюджетные источники: 50 000,00 |
| 33. | Приобретение бактерицидных ламп | Управление дошкольного образования, специализированная обслуживающая организация | 2011 – 2012гг. | Местный бюджет | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
| 44. | Приобретение медицинского оборудования и сопутствующего инвентаря | Управление дошкольного образования, специализированная обслуживающая организация | 2011 – 2012гг. | Местный бюджет |  | 50 000,00; | 50 000,00; |

Итого: 400 000,00 руб.

в том числе:

- местный бюджет 250 000,00

- внебюджетные средства 150 000,00 руб.

- 2010 г. 150 000,00 руб.

- 2011г. 100 000,00 руб.

- 2012г. 150 000,00

VI. Механизм реализации целевой программы

- взаимодействие участников городской целевой программы осуществляется на основании взаимодействия и договора между управлением дошкольного образования, дошкольными образовательными учреждениями и  специализированными организациями;

- обязательства, принимаемые участниками  в связи с осуществлением ими совместных действий направлены на реализацию городской целевой программы с взаимной заинтересованностью;

- условия и схемы финансирования мероприятий определяются на основе разработанной схемы финансирования;

- система управления реализацией программы:

-     планирование реализации программы,

-     мониторинг выполнения отдельных этапов,

- анализ и обобщение результатов выполнения работ и эффективности мероприятий программы.

VII. Ресурсное обеспечение целевой программы

| Источник финансирования | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 100 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 100 000,00 руб. | 250 000,00 руб. |
| Внебюджетные источники (за счет благотворительных грантовых программ) | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 150 000,00 руб. |
| Итого: 400 000,00 руб. |  |  |  |  |

VIII. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий

- Охрана жизни и здоровья детей.

- Приобщение детей к здоровому образу жизни, забота о будущем здоровом поколении.

- Эффективность оздоровительной работы за счет соответствия медицинских кабинетов и пищеблоков требованиям СанПина.

Итогом предложенных мероприятий будет снижение детской заболеваемости в детских садах, высокий уровень профилактической работы, качество материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

Система показателей целевой программы

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала) | Плановые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Общая заболеваемость детей | 198,7 | 196,0 | 194,0 | 191,0 |
| Удельный вес ДОУ, оснащенных медицинским оборудованием в соответствии с требованиями СанПина | 68% | 71% | 90% | 95% |
| Приведение всех показателей производственного контроля в соответствии с требованиями | . 78% | 83% | 90% | 99% |
| Изменение индекса здоровья детей | 92% | 93% | 95% | 98% |
| Удельный вес детей 1-ой и 2-ой группы здоровья в общей численности детей, посещающих ДОУ | 14% | 16% | 18% | 20% |
| Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком | 19,1 | 17,0 | 15,0 | 13,0 |

Начальник управления

дошкольного образования							Л.И. Шерман

З.С. Кукуй,

5-01-93