| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2011                                                                                         № 18/54

# О мерах по подготовке и проведению

отопительного периода 2011 – 2012 годов

в муниципальном образовании «Город Глазов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, организационно-методическими указаниями по подготовке и проведению отопительного периода в городах и других населённых пунктах Удмуртской Республики, утверждёнными Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10.04.2006  № 325-р, и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2011 – 2012 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования « Город Глазов», Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 21.03 2011 г. № 174-р  «О мерах  по подготовке и проведению отопительного периода 2011-2012 года в Удмуртской Республике»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.   Утвердить прилагаемый Состав комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2011 – 2012 годов в муниципальном образовании «Город Глазов».

2. Утвердить прилагаемый Состав рабочей группы по контролю за прохождением отопительного периода 2011 - 2012 годов в муниципальном образовании «Город Глазов».

3. Утвердить прилагаемый План по подготовке и проведению отопительного периода  2011 – 2012 годов в муниципальном образовании «Город Глазов»

4.   Утвердить прилагаемый График заседаний комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2011 – 2012 годов в муниципальном образовании «Город Глазов».

5.  Утвердить прилагаемый План-график проверки готовности предприятий, потребителей и котельных к отопительному периоду 2011 – 2012 годов.

6. Комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2011-2012годов в муниципальном образовании «Город Глазов» организовать контроль за подготовкой города Глазова к отопительному периоду 2011 – 2012 годов.

7. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории муниципального образования «Город Глазов» и имеющих  в собственности, управлении и обслуживании общественные и жилые здания, инженерные коммуникации и объекты жизнеобеспечения:

7.1 обеспечить выполнение мероприятий подготовки объектов городского хозяйства к работе в зимний период 2011 – 2012 годов;

7.2  предоставлять в период с 15 июня по 15 октября 2011 года своевременно еженедельно по форме 1-ЖКХ в управление ЖКХ Администрации города отчёты  «О подготовке к отопительному периоду 2011 – 2012 годов»;

7.3  предоставить в срок до 15 сентября 2011 года в управление ЖКХ Администрации города паспорта готовности объектов к отопительному периоду.

8.   Комиссии по подготовке и проведению отопительного периода  2011 – 2012 годов в муниципальном образовании «Город Глазов» провести проверку готовности энергоснабжающих предприятий, потребителей к отопительному периоду.

9.  Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории муниципального образования «Город Глазов»:

9.1 разработать и согласовать с Администрацией г. Глазова режимы снабжения потребителей электрической и тепловой энергией, холодной и горячей водой, газом на отопительный период 2011 – 2012 годов и порядок их ввода в случаях возникновения дефицита мощности, ограничения поставки газа и (или) других видов топлива, электрической энергии;

9.2  создать нормативный  запас твёрдого топлива – 45 суток (уголь, торф, дрова) и (или) жидкого топлива - 30 суток (мазут, сырая нефть) до 10 сентября 2011 года.

10 Управлению финансов Администрации г. Глазове (начальник управления финансов Н.А.Русских):

10.1 обеспечить финансирование «Плана мероприятий по подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимний период 2011 – 2012 годов» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований;

11.Считать утратившим силу постановление  Администрации от 21.05.2010 г. № 18 / 33 «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2010 – 2011 г. в городе Глазове».

12. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

13.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города М.Г.Высотских.

Глава Администрации                                                                    А.Н.Коземаслов

Утверждён

Постановлением Администрации

города Глазова

от 28.06.2011 № 18/54

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению отопительного периода

2011 – 2012 годов в муниципальном образовании «Город Глазов»

Председатель комиссии:

Высотских                                     - Первый заместитель Главы Администрации

Михаил Геннадьевич                      города Глазова

Заместитель председателя комиссии

Помелов                                        -  начальник управления ЖКХ

Юрий Станиславович                    Администрации города

Секретарь комиссии

Гатаулина                                       - начальник сектора по энергетике управления

Ольга Ивановна                               ЖКХ Администрации города

Члены комиссии

Злобина                                            -главный инспектор жилищной

Вера Фараховна                                инспекции по труду УР

(по согласованию)

Баженов                                          - государственный инспектор  Удмуртского

Дмитрий Александрович                территориального отдела по надзору в

энергетике и котлонадзору Западно –

Уральского управления Ростехнадзора

(по согласованию)

Маслов                                            - государственный инспектор Удмуртского

Юрий Валерьевич                            территориального отдела по надзору в

энергетике и котлонадзору Западно –Ураль-

ского управления Ростехнадзора

(по согласованию)

Поздеев                                           - государственный инспектор Удмуртского

Валерий Алексеевич                       территориального отдела по надзору за

общепромышленной безопасностью

Управления Ростехнадзора

(по согласованию)

Симаков                                          - начальник управления по делам ГО и ЧС

Олег Александрович                        Администрации города Глазова

Тупицын                                          - главный энергетик ОАО «ЧМЗ»

Александр Викторович                    (по согласованию)

Холманских                                     - директор МУП «ГТС»  муниципального

Анатолий Александрович                 образования «Город Глазов»

( по согласованию)

Малышев                                          - директор филиала « Глазовгаз» РОАО

Владимир Павлович                          «Удмуртгаз» (по согласованию)

Макшанов                                        - директор МУП «ЖКУ» муниципального

Юрий Алексеевич                             образования «Город Глазов»

( по согласованию)

Попов                                               - директор Глазовского филиала ООО

Станислав Валерьевич 	                    «Электрические сети Удмуртии»

( по согласованию)

Костарев                                           - директор МУП «Водоканал г. Глазова»

Владимир Валерьевич                       муниципального образования «Город

Глазов» (по согласованию)

Первый заместитель Главы Администрации

города Глазова                                                                                 М.Г.Высотских

Начальник управления ЖКХ                                                          Ю. С. Помелов

Администрации города

Утверждён

Постановлением Администрации

города Глазова

от 28.06.2011 № 18/54

СОСТАВ

рабочей группы по контролю за прохождением отопительного

периода 2011 – 2012 годов в муниципальном образовании «Город Глазов».

Председатель рабочей группы:

Помелов                                                     начальник управления ЖКХ

Юрий Станиславович                               Администрации города Глазова

Члены рабочей группы:

Гатаулина                                                  начальник сектора по энергетике

Ольга Ивановна                                        управления ЖКХ Администрации города

Глазова

Розин                                                         заместитель начальника управления по

Владимир Павлович                                 делам ГО и ЧС Администрации города

Глазова

Костицын

Олег Анатольевич                                      главный инженер МУП  «ГТС»

муниципального образования

«Город Глазов» (по согласованию)

Редозубов

Евгений Александрович                           главный инженер МУП «ЖКУ»

муниципального образования

«Город Глазов» (по согласованию)

Яковлев

Александр Витальевич                              главный инженер Глазовского филиала

ООО «ЭСУ» (по согласованию)

Караваев

Александр Анатольевич                          главный инженер МУП «Водоканал

г. Глазова» муниципального образования

« Город Глазов»  ( по согласованию)

Козлов

Николай Петрович                                   главный инженер филиал «Глазовгаз»

РОАО «Удмуртгаз» ( по согласованию)

Первый заместитель Главы Администрации

города Глазова                                                                                      М.Г.Высотских

Начальник управления ЖКХ                                                               Ю.С.Помелов

Администрации города

Утверждён

постановлением Администрации

города Глазова

от 28.06.2011 № 18/54

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению

отопительного периода  2011 – 2012 годов

в муниципальном образовании «Город Глазов»

| №№ пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить лимиты потребления топливно энергетических ресурсов (ТЭР) на 2012 г. для учреждений бюджетной сферы | 10.12.2011 г. | Управление ЖКХ Управление тарифной политики |
| 2 | Обеспечить лимитами бюджетных обязательств на 2012 г. по оплате ТЭР учреждения бюджетной сферы, исходя из лимитов потребления, согласованных с Министерством топлива, энергетики и связи УР | 25.12.2011 г. | Управление финанасов Администрации г. Глазова |
| 3 | Разработать и согласовать в установленном порядке режимы теплоснабжения потребителей тепловой энергией | 10.09.2011 г. | Руководители предприятий – поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
| 4 | Разработать и утвердить в установленном порядке программы перевода теплоисточников с основного вида топлива на резервный в случае ограничения или временного прекращения подачи основного вида топлива | 01.08.2011 г | Руководители предприятий - поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
| 5 | Разработать и согласовать в установленном порядке графики ограничения или временного прекращения подачи электрической энергии потребителям при угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения города | 01.08.2011 г. | Глазовский филиал ООО «ЭСУ» Глазовское отделение ООО «УУК» (по согласованию) |
| 6 | Разработать и согласовать в установленном порядке графики аварийного ограничения подачи газа промышленным предприятиям города Глазова при значительных похолоданиях в отопительном периоде и нарушениях технологического режима работы магистральных систем газоснабжения | 01.08.2011 г. | ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» филиал в г. Глазове (по согласованию) |
| 7 | Создать запасы резервных видов топлива в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 04.09.2008г. № 66 | 1.09.2011 г. | Руководители предприятий-поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить погашение имеющихся задолженностей за потреблённые ТЭР | 20.08.2011 г. | Руководители бюджетных учреждений и предприятий-поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
| 9 | Разработать и согласовать с Управлением Ростехнадзора УР график предъявления готовности котельных к отопительному периоду 2011-2012гг. | 01.07.2011 г. | Управление ЖКХ |
| 10 | Разработать и согласовать с Управлением Ростехнадзора УР планы мероприятий по замене, модернизации и диагностированию оборудования опасных производственных объектов, отработавшего нормативный срок службы | 01.07.2011 г. | Руководители предприятий-поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
| 11 | Осуществлять мониторинг цен на топливный уголь и мазут с принятием при необходимости мер в соответствии с законодательством РФ | постоянно | Управление ЖКХ |
| 12 | Разработать и согласовать в установленном порядке программу взаимодействия коммунальных служб, сетевых и обслуживающих организаций города в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях коммунальной инфраструктуры | до 01.09.2011 г. | Руководители МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) Глазовский филиал ООО «ЭСУ» (по согласованию) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство муниципального образования «Город Глазов» (по Согласованию) МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) ООО «САХ» (по согласованию) ООО «РЭУ» (по согласованию) ООО «Бафо» (по согласованию) |
| 13 | Разработать планы мероприятий по сокращению потребления ТЭР и коммунальных услуг в размере, обеспечивающем устойчивое функционирование ресурсоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений в отопительном периоде 2011-2012 г. | 01.09.2011 г. | Руководители ресурсоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений (по согласованию) |
| 14 | Провести работы по приёму-передаче на баланс бесхозных сетей инженерной инфраструктуры силами специализированных служб города | до 01.10.2011 г. | Руководители организаций (по согласованию) |
| 15 | Провести испытания энергетического и теплоснабжающего оборудования в соответствии с нормативными правилами | май, август 2011 г. | Руководители организаций (по согласованию) |
| 16 | Создать запасы песчано-гравийной смеси для подсыпки проезжей части дорог и тротуаров | до 01.10.2011 г. | МУП «ЖКУ» муниципального образования «Город Глазов» ООО «САХ» « по согласованию) |
| 17 | Создать аварийный запас материалов для оперативного обеспечения ремонтно-восстановительных работ в случае аварии | до 01.09.2011 г. | Руководители организаций коммунального комплекса (по согласованию) |
| 18 | Подготовить открытые и закрытые коллекторы к пропуску паводковых вод | до 01.09.2011 г. | Руководители МУП «Водоканал Города Глазова» муниципального образования «Город Глазов» ООО «САХ» (по согласованию) |
| 19 | Обеспечить гидравлический режим холодной воды в южном и юго-западном микрорайонах | постоянно | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 20 | Привести качество химводоподготовки сетевой воды для подпитки тепловых сетей и горячего водоснабжения в соответствие с нормативными правилами | до 01.09.2011 г. | Руководители предприятий-поставщиков тепловой энергии (по согласованию) |
| 21 | Устранить выявленные при гидравлических испытаниях повреждения оборудования и передаточных устройств | согласно программам и утверждённым планам | Руководители организаций (по согласованию) |
| 22 | Обеспечить выполнение планов текущих и капитальных ремонтов | По утверждённым планам | Руководители организаций (по согласованию) |
| 23 | Выполнить пневмогидравлические промывки и гидравлические испытания внутренних систем отопления потребителей | до 01.09.2011 г. | Управляющие и обслуживающие организации (по согласованию) |
| 24 | Обеспечить установку приборов учёта и регулирования электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа | по утверждённым планам | Руководители бюджетных организаций (по согласованию) |
| 25 | Выполнить текущий ремонт сетей, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, внутридомовых электрических сетей обслуживающими организациями | до 01.09.2011 г. | МУП «ЖКУ» муниципального образования «Город Глазов» ООО «Теплота» ООО «Домсервис» ООО «Апогей» ООО «Бафо» ООО «РЭУ» (по согласованию) |
| 26 | Выполнить ремонт и замену ветхих сетей электроснабжения -Кап рем. ВЛ-0,4 кВ - 1,28 км -Кап.рем. ВЛ-6кВ- 0,09 км -Прокладка КЛ-6кВ- 0,068км -Тек. рем. ВЛ-0,4 кВ – 7,365 км -Кап. рем.трансф. подст. – 24шт. -Кап.ремонт РП-1 шт -Тек. рем. МВ-6кВ - 40 шт. -Реконструкция ТП – 1 шт. | 01.09.2011 г. | Организация по итогам размещения муниципального заказа |
| 27 | Устранить повреждения на электрических кабельных линиях и коммутирующих устройствах | до 01.09.2011 г. | Глазовский филиал ООО «ЭСУ» (по согласованию) |
| 28 | Выполнить капитальный ремонт участков теплотрасс после гидравлических испытаний с заменой трубопроводов и частичной заменой строительной части (1500 м) | 01.09. 2011 г. | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 29 | Выполнить капитальный ремонт и замену ветхих тепловых сетей | 10.09. 2011 г. | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 30 | Капитальный ремонт тепловых вводов по ул.Драгунова,55, ул.Мира,21,21а, ул.Глазовская,36, ул.Луначарского,8, ул.70 лет Октября,6 | 01.09.2011 г. | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 31 | Капитальный ремонт ввода ДУ-250 на котельную МУП «Глазовские теплосети» от ул.Драгунова до ул.Куйбышева | 01.09.2011 г. | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 32 | Капитальный ремонт теплотрассы 2 Ду-80 от ТК-1032 до Уз-1033 с заменой трубопроводов по ул.Драгунова,72а | до 01.09.2011 г | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 33 | Капитальный ремонт теплотрассы 2 Ду-80 от Уз-1145 до Уз-1146 с заменой трубопроводов по ул.Драгунова,75 | до 01.09.2011 г | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 34 | Капитальный ремонт теплотрассы 2 Ду-80 от ТК-229 до ТК-229а с заменой трубопроводов и строительной части по ул.Дзержинского | до 01.09.2011 г | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 35 | Капитальный ремонт теплотрассы 2 Ду-125 от ж.д. по ул.Толстого,49 до ж.д. по ул.Пехтина,16 | до 01.09.2011 г | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 36 | Реконструкция тепловых сетей, в т.ч. теплотрассы от ТК-791 до УП (ТК-793) на 2Ду-150 с заменой трубопроводов и строительной части по ул.Пехтина-Калинина | до 01.09.2011 г | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 37 | Реконструкция теплотрассы от ТК-112 до ТК-104 2Ду-100 с заменой трубопроводов и строительной части | до 01.09.2011 г | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 38 | Выполнить капитальный ремонт и реконструкцию тепловых камер в количестве 104 шт. | 01.09.2011 г. | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 39 | Выполнить ремонт -водоразборных колонок – 54 шт. -водопроводных колодцев-57шт. - пожарных гидрантов – 63 шт. -очистка,дезинфекция резервуаров чистой воды на насосных станциях чистой воды 2 и 3 подъема – 4шт., -капитальный ремонт задвижек на сетях водопровода – 50шт. | до 01.09.2011 г. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 40 | Выполнить капитальный ремонт и замену ветхих сетей водоснабжения | до 01.09.2011г. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 41 | Выполнить: - ремонт кровли зданий ГКНС,КНС-13,5,12,РУ-1,РУ-2,ВНС-8,2- 950 кв.м. -текущий ремонт крыши строения №3 – 500 кв.м -косметический ремонт помещений ВНС-17,12,КНС-1,12 – 750кв.м, -кап.ремонт кровли гаража – 700 кв.м , -текущий ремонт кровли н/станции 3 подъема – 100кв.м | до 01.09.2011 г. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 42 | Выполнить капитальный ремонт и замену ветхих сетей водоотведения – 700 м | до 01.09.2011 г. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 43 | Выполнить капитальный ремонт канализационных колодцев – 30 шт. Устранение засоров на сетях канализации – 70шт. Промывка, прочистка и дискование сетей канализации – 39,5км | до 01.09.2011 г. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 44 | Обеспечить ремонт мягкой кровли – 9300 м2 | до 15.09.2011 г. | МУП «ЖКУ» муниципального образования «Город Глазов» Учреждения бюджетной сферы (по согласованию) |
| 45 | Выполнить ремонт и замену остекления | до 15.09.2011 г. | Учреждения бюджетной сферы и муниципальные предприятия (по согласованию) |
| 46 | Выполнить ремонт, замену и утепление входных дверей | до 15.09.2011 г. | Учреждения бюджетной сферы и муниципальные предприятия (по согласованию) |
| 47 | Выполнить реконструкцию внутридомовых элеваторных узлов | до 01.09.2011 г. | МУП «ЖКУ» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 48 | Выполнить энергоаудит отапливаемых жилых домов с привлечением независимой экспертной организации | Согласно плана проведения | Управление ЖКХ МУП «ЖКУ» муниципального образования «Город Глазов» МУП «ГТС» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| 49 | Подготовка а/т техники – 105,0 ед. | до 15.09.2011 г. | Предприятия ЖКК (по согласованию) |
| 50 | Подготовить муниципальные и ведомственные котельные, тепловые, водопроводные и электрические сети к работе в отопительном периоде 2011-2012г.г. | до 01.09.2011г. | Руководители энергоснабжающих предприятий (по согласованию) |
| 51 | Оформить в установленном порядке паспорта готовности с предъявлением котельных, тепловых и электрических сетей представителям Ростехнадзора. | до 01.10.2011 г. | Руководители энергоснабжающих предприятий (по согласованию) |

Глава Администрации                                                                  А.Н.Коземаслов

города Глазова

Начальник управления ЖКХ

Администрации города                                                                 Ю.С.Помелов

Утверждён

постановлением Администрации

города  Глазова

от 28.06.2011 № 18/54

ГРАФИК

заседаний комиссии

по подготовке и проведению  отопительного периода 2011 – 2012 годов

в муниципальном образовании «Город Глазов»

| №№ пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное совещание | 13.04.2011 г. | Первый Заместитель Главы Администрации, руководители управлений |
| 2 | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2011-2012 годов объектов Управления дошкольного образования | 23.06.2011 г. | Начальник Управления дошкольного образования, ООО «РЭУ» (по согласованию) |
| 3 | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2011-2012 годов объектов Управления здравоохранения | 23.06.2011 г. | Начальник Управления здравоохранения ООО «Бафо» ООО «РЭУ (по согласованию). Руководители муниципальных учреждений здравоохранения |
| 4 | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2011-2012 годов объектов Управления образования | 30.06.2011 г. | Начальник Управления образования ИП «Семёнов» (по согласованию) Руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 5 | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2011-2012 г. объектов Управления культуры и молодёжной политики МУ СКК «Прогресс» | 14.07.2011 г. | Начальник Управления культуры и молодёжной политики ООО «РЭУ» (по согласованию) Руководители муниципальных учреждений культуры и спорта |
| 6 | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2011-2012 год. МУП «ЖКУ» МУП «Водоканал г. Глазова» ООО «УК» ООО «АСТ» ООО «РЭУ» ООО «Бафо» ООО «Жилсервис» ООО «Теплота» ООО «Домсервис» ООО «Апогей» ООО «САХ» | 28.07.2011 г. | Руководители предприятий и Организаций (по согласованию) |
| 7 | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2011-2012 годов теплоисточников предприятий, выполняющих муниципальный заказ по теплоснабжению | 11.08.2011 г. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 8 | Отчёт о ходе подготовки к отопительному периоду 2011-2012г предприятий и организаций по усмотрению комиссии | 20.08.2011 г. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 9 | Комиссионная проверка готовности предприятий ЖКХ и теплоисточников | 18.08.2011 - 12.09.2011 | Члены комиссии |
| 10 | Итоговое совещание и вручение паспортов готовности | 15.09.2011 | Начальник управления ЖКХ Администрации города. |

Первый заместитель Главы Администрации

города Глазова                                                                                 М.Г.Высотских

Начальник управления ЖКХ

Администрации города                                                                   Ю. С. Помелов

Утверждён

постановлением Администрации

города  Глазова

от 28.06.2011 № 18/54

ПЛАН  - ГРАФИК

проверки готовности предприятий, потребителей и котельных

к отопительному периоду 2011 – 2012 годов.

| №№ пп | Предприятие, организация, объект | Дата и время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов», | 01.09.2011 1000 | Встреча на предприятиях и оформление актов готовности теплоисточников |
| 2 | ОАО «Птицефабрика «Глазовская», ОАО «Удмуртская птицефабрика» | 02.09.2011 900 1300 |  |
| 3 | ОАО «Реммаш», | 03.09.2011 900 |  |
| 4 | ОАО «ЧМЗ» ТЭЦ – 1, | 05.09.2011 1000 |  |
| 5 | МУП «ЖКУ» муниципального образования «Город Глазов» МУП «Водоканал г. Глазов» муниципального образования «Город Глазов» ГФ ООО «ЭСУ» ООО «Теплота» ООО «Дом-Сервис» ООО «Апогей +» ООО «УК» Объекты Управления образования Объекты Управления дошкольного образования Объекты здравоохранения Объекты Управления культуры и молодёжной политики МАУ «Мед Авто» ООО «САХ» ООО «Ритуал» ООО «Бафо» ООО «РЭУ» ССК «Прогресс» ИП «Семёнов» | 18.08.2011 - 25.08.2011 29.08.2010 – 12.09.2010 | Приёмка потребителей |
| 6 | МУП «Глазовские теплосети» Глазовский филиал ООО «УУК» МУП «Водоканал г.Глазов» МУП «ЖКУ» ООО «Теплота» ООО «Домсервис» ООО «Апогей +» ООО «УК» Объекты Управления образования Объекты Управления дошкольного образования Объекты здравоохранения Объекты Управления культуры и молодёжной политики ООО «РЭУ» МАУ «МедАвто» ООО «САХ» ООО «Ритуал» ООО «Бафо» ССК «Прогресс» ИП «Семёнов» | 10.09.2010 | Администрация города Глазова оформление паспортов готовности |

Первый заместитель Главы Администрации                                М.Г.Высотских

города Глазова

Начальник управления ЖКХ

Администрации города                                                                    Ю. С. Помелов