| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2011                                                                        № 23/228

О внесении изменений  в постановление  Администрации города Глазова от 10.08.2011 № 23/125 «О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов»

В связи с изменениями сроков проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов», на основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести в постановление Администрации города Глазова от 10.08.2011

№ 23/125 «О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Глазова» изменения,  изложив Приложение 1  «Порядок и сроки выполнения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» в следующей редакции:

| № | Порядок проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» (далее – проекта) | Сроки проведения работ по подготовке проекта | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта | до 16.12.2011 | Комиссия по землепользованию и застройке города Глазова |
| 2 | Осуществление проверки проекта | до 19.12.2011 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 3 | Направление проекта: а) Главе муниципального образования «Город Глазов» (в случае отсутствия замечаний); б) в комиссию на доработку (в случае наличия замечаний) | до 21.12.2011 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 4 | Принятие Главой муниципального образования «Город Глазов» решения о проведении публичных слушаний по проекту | до 27.12.2011 |  |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту | до 21.02.2012 | Комиссия по землепользованию и застройке города Глазова |
| 6 | Внесение изменений с учетом результатов публичных слушаний и представление проекта с протоколами и заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации города Глазова | до 02.03.2012 | Комиссия по землепользованию и застройке города Глазова |
| 7 | Принятие Главой Администрации города Глазова решения: а) о направлении проекта в Глазовскую городскую Думу (в случае отсутствия замечаний); б) об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | до 12.03.2012 |  |
| 8 | Принятие Глазовской городской Думой решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» | до 21.03.2012 |  |
| 9 | Официальное опубликование решения Глазовской городской Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» и его размещение на официальном портале муниципального образования «Город Глазов» | В соответствии со ст. 40 Устава муниципального образования "Город Глазов" | Управление архитектуры и градостроительства |

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации М.Г.Высотских.

Глава Администрации города Глазова					А.Н.Коземаслов